## 내보내기 요약
이 문서는 Numbers에서 내보낸 문서입니다. 각 표가 Excel 워크시트로 변환되었습니다. 각 Numbers 시트에 있는 모든 다른 대상체는 개별 워크시트에 위치 지정되었습니다. Excel에서 공식 계산이 다를 수 있으니 유의하십시오.
Numbers 시트 이름 | Numbers 표 이름 | Excel 워크시트 이름
단가계산
| 표 1 | 단가계산
단가계산 (2)
| 표 1 | 단가계산 (2)
일정
| 표 1 | 일정
자료
| '시트의 모든 그림' | 자료

## 단가계산
계 | 65208652
구분1 | 구분2 | 사분위 | 일 평균단가 | 인원 | 작업일수 | 임금 | 제경비(6%) |  | 합계(VAT별도)
응용SW 개발자 | 백엔드 개발 | 평균 | 306034 | 1 | 56 | 17137904 | 1028274 |  | 18166178
응용SW 개발자 | 프론트엔드 개발 | 평균 | 306034 | 1 | 56 | 17137904 | 1028274 |  | 18166178
응용SW 개발자 | 프론트엔드 개발 | 평균 | 358089 | 1 | 56 | 20052984 | 4010596 | 4812716 | 28876296
[5 empty] | 총 예상 작업일수 56일(일정참고) |  |  |  | 65208652
* 출처: 한국소프트웨어산업협회, 2022년 적용 SW기술자 평균 임금 공표 => 자료 시트 참조 | [6 empty] | 2-1개발 2주 추가분 | 4781684 | 69990336
* 작업일수는 영업일 기준입니다.
* 정병수, 문승준 : 사분위 평균값 / 박덕수 : 75분위로 계산한 자료입니다.

## 단가계산 (2)
테스트7일
계 | 26276077
구분1 | 구분2 | 사분위 | 일 평균단가 | 인원 | 작업일수 | 임금 | 제경비(6%) | 합계(VAT별도)
응용SW 개발자 | 백엔드 개발 | 평균 | 306034 | 1 | 35 | 10711190 | 642671 | 11353861
응용SW 개발자 | 프론트엔드 개발 | 평균 | 306034 | 1 | 23 | 7038782 | 422326 | 7461108
응용SW 개발자 | 프론트엔드 개발 | 평균 | 306034 | 1 | 23 | 7038782 | 422326 | 7461108
26276077
* 출처: 한국소프트웨어산업협회, 2022년 적용 SW기술자 평균 임금 공표 => 자료 시트 참조
* 작업일수는 영업일 기준입니다.
* 정병수, 문승준 : 사분위 평균값 / 박덕수 : 75분위로 계산한 자료입니다.
계 | 28546851 |  |  |  | 테스트4일
구분1 | 구분2 | 사분위 | 일 평균단가 | 인원 | 작업일수 | 임금 | 제경비(6%) | 합계(VAT별도)
응용SW 개발자 | 백엔드 개발 | 평균 | 306034 | 1 | 29 | 8874986 | 532499 | 9407485
응용SW 개발자 | 프론트엔드 개발 | 평균 | 306034 | 1 | 59 | 18056006 | 1083360 | 19139366
28546851
총계 | 54822928

## 일정
[씨마스] Schedule_20220926 |  |  |  |  | ※ 영업일자 기준
Category |  |  | Task | 산출물 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148
frontend (진로학업설계) | 업무 준비 |  | 업무 파악, 인계 | bar: ※ 영업일자 기준 1 to ※ 영업일자 기준 2
| 공통영역 | component | Choice (이전 단계 시행, 미시행) | bar: ※ 영업일자 기준 3
검사 리스트 컴포넌트(초기화, 링크, 선택) | bar: ※ 영업일자 기준 3
검사 진행 컴포넌트(시작, 이어하기, 완료, 대기, 초기화) | bar: ※ 영업일자 기준 4
텍스트 팝업 기능 | bar: ※ 영업일자 기준 5
공통 버튼(pdf 다운로드 / 결과 페이지 이동) | bar: ※ 영업일자 기준 6
위자드 컴포넌트 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 7
모달창(이미지형 5종, 텍스트형 1종) / 분기에 따른 팝업 | bar: ※ 영업일자 기준 8
학교 지정 기간(띠 배너) | bar: ※ 영업일자 기준 9
저장 기능 수정(단계 이동 시마다 저장 추가) | bar: ※ 영업일자 기준 10 to ※ 영업일자 기준 11
|  | routing | 라우팅 구조 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 12
GNB/메인메뉴 수정, URL 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 13
| 진로설계 | 메인 | re퍼블리싱 | bar: ※ 영업일자 기준 14
|  | 학과탐색 | 관심직업 선택 리스트 분기 추가 | bar: ※ 영업일자 기준 15
|  | 학과탐색 | 툴팁 컴포넌트(관심 직업) | bar: ※ 영업일자 기준 15
4단계 관심학과 선정 이유 컴포넌트 | bar: ※ 영업일자 기준 16
관심학과 선정 이유 사례보기 페이지 추가(가능시 기존 컴포넌트 활용 / 좋아요 카운팅 기능 추가) | bar: ※ 영업일자 기준 17 to ※ 영업일자 기준 20
|  | 희망진로 | 1단계: 관심 학과 컴포넌트 추가 | bar: ※ 영업일자 기준 21
|  | 결과지 | 날짜 선택 추가, 배경 이미지 변경 | bar: ※ 영업일자 기준 22
| 학업설계 | 메인 | re퍼블리싱 | bar: ※ 영업일자 기준 23
|  | 과목 탐색 | 2단계: 범례 수정, 표수정, 하단 컴포넌트 삭제, 안내 텍스트 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 24 to ※ 영업일자 기준 25
3단계: 기존 컴포넌트 삭제, 나의 관심과목 컴포넌트 변경 | bar: ※ 영업일자 기준 26
4단계: re 퍼블리싱, 일부 삭제, 5단계 기능 이전 | bar: ※ 영업일자 기준 27
|  | 결과지 | 결과지 추가(날짜 선택 기능, 프린팅 기능 동일) | bar: ※ 영업일자 기준 28 to ※ 영업일자 기준 31
| 수요조사 | 메인 | 퍼블리싱(페이지 추가, 컴포넌트 1개) | bar: ※ 영업일자 기준 32
|  | 과목 선호도 조사 | 차시 선택, 교육과정 탭, 표, 저장 및 제출 기능, 안내 팝업창(교사가 입력한 내용) | bar: ※ 영업일자 기준 33 to ※ 영업일자 기준 39
frontend (정보) | 업무 준비 |  | 업무 파악, 인계 | bar: ※ 영업일자 기준 40 to ※ 영업일자 기준 41
| 공통영역 | filters | 가나다 순 정렬 기능 추가 | bar: ※ 영업일자 기준 42 to ※ 영업일자 기준 44
검색 결과 저장 기능 추가 | bar: ※ 영업일자 기준 45 to ※ 영업일자 기준 47
공통 필터 컴포넌트로 수정(5종 동일 디자인) | bar: ※ 영업일자 기준 48 to ※ 영업일자 기준 53
전체 선택 기능 추가 | bar: ※ 영업일자 기준 54 to ※ 영업일자 기준 55
나의 관심(직업,학과,계열,과목) 컴포넌트 추가 | bar: ※ 영업일자 기준 56 to ※ 영업일자 기준 60
|  | components | 표, 박스 스타일 디자인 변경(나열형으로) | bar: ※ 영업일자 기준 61
배너, 위치, 타이틀 텍스트 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 62
카드 뉴스 검색 페이지(4종) | bar: ※ 영업일자 기준 63 to ※ 영업일자 기준 66
카드 뉴스 상세 페이지(4종) | bar: ※ 영업일자 기준 67 to ※ 영업일자 기준 72
|  | routing | 라우팅 구조 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 73
GNB/메인메뉴 수정, URL 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 74
| 직업정보 | comp 순서 변경 | 상세 페이지 순서 변경 | bar: ※ 영업일자 기준 75
|  | 가나다 순 | 직업명, 학과명, 관련직업 | bar: ※ 영업일자 기준 76
|  | 텍스트 추가 | 보조 설명, 조사년도, 문구삽입(출처) | bar: ※ 영업일자 기준 76
|  | 필요기술 및 지식, 핵심능력, 적성 및 흥미 | 데이터 유무, 출처에 따른 분기 처리와 컴포너트 추가 (관련 분기 도식 문서 필요) | bar: ※ 영업일자 기준 77 to ※ 영업일자 기준 78
|  | 정규교육과정 | 컴포넌트 추가 | bar: ※ 영업일자 기준 79
|  | 직업만족도 | 그래프 추가, 자료출처 추가 | bar: ※ 영업일자 기준 79
|  | 관련정보, 자격 | 컴포넌트 on/off 분기 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 80
| 학과정보 | 검색결과 | 검색결과 컴포넌트 변경 | bar: ※ 영업일자 기준 81
|  | 상세화면 탭 | 개설대학, 학과선정 탭(페이지) 추가 | bar: ※ 영업일자 기준 82 to ※ 영업일자 기준 85
| 계열탐색 | 검색 페이지 | 검색, 필터, 나의 관심계열, 검색 결과 | bar: ※ 영업일자 기준 86 to ※ 영업일자 기준 90
|  | 상세 페이지 | 소개, 졸업 후 전망, 고교선택과목 추천, 선배의 한 마디 | bar: ※ 영업일자 기준 91 to ※ 영업일자 기준 94
| 배포 및 완료 | 테스트 | 내부 테스트 및 외부 테스트 및 버그 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 95 to ※ 영업일자 기준 109
|  | 수정사항 | 기능 추가(1/1일), 텍스트 수정(10/1일) | bar: ※ 영업일자 기준 110 to ※ 영업일자 기준 120
|  | 코드 정리 | 코드 패턴, 구조 정리, Read Me 작성 | bar: ※ 영업일자 기준 121 to ※ 영업일자 기준 125
|  | 배포 | GIT 연동, AWS 배포 | bar: ※ 영업일자 기준 126 to ※ 영업일자 기준 130
backend | DB 설계 | 진로설계 | 직업, 학과, 진로설계 관계설정 테이블 - 신규 | DB 정의서 | bar: ※ 영업일자 기준 1 to ※ 영업일자 기준 4
직업탐색 - 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 5 to ※ 영업일자 기준 6
학과탐색 - 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 5 to ※ 영업일자 기준 6
진로설계 - 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 5 to ※ 영업일자 기준 6
진로설계 지정검사 기간 - 신규 | bar: ※ 영업일자 기준 7 to ※ 영업일자 기준 8
|  | 학업설계 | 선택과목 설계 - 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 13 to ※ 영업일자 기준 14
학업설계 지정검사 기간 - 신규 | bar: ※ 영업일자 기준 15 to ※ 영업일자 기준 16
선택과목 선호조 조사 - 신규 | bar: ※ 영업일자 기준 17 to ※ 영업일자 기준 19
|  | 회원 | 사용자 - 수정(계열, 과목 좋아요) | bar: ※ 영업일자 기준 28 to ※ 영업일자 기준 30
|  | 직업정보 | 카드뉴스 - 신규 | bar: ※ 영업일자 기준 35 to ※ 영업일자 기준 38
|  | 학과정보 | 학과정보 - 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 31 to ※ 영업일자 기준 32
개설대학 - 신규 | bar: ※ 영업일자 기준 32 to ※ 영업일자 기준 34
계열별 추천과목 - 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 32 to ※ 영업일자 기준 34
카드뉴스 - 신규 | bar: ※ 영업일자 기준 35 to ※ 영업일자 기준 38
|  | 과목정보 | 카드뉴스 - 신규 | bar: ※ 영업일자 기준 35 to ※ 영업일자 기준 38
| API 개발 | 진로설계 | 직업, 학과, 진로설계 셋트 CRUD | API 정의서 | bar: ※ 영업일자 기준 9 to ※ 영업일자 기준 11
진로설계 지정검사 기간 가져오기 | bar: ※ 영업일자 기준 11 to ※ 영업일자 기준 12
|  | 학업설계 | 선택과목 설계 목록 serializer field 수정 | bar: ※ 영업일자 기준 20 to ※ 영업일자 기준 21
학업설계 지정검사 기간 가져오기 | bar: ※ 영업일자 기준 22 to ※ 영업일자 기준 24
선택과목 선호도 조사 CRUD | bar: ※ 영업일자 기준 25 to ※ 영업일자 기준 26
|  | 회원 | 계열(계열별 추천과목) 좋아요 | bar: ※ 영업일자 기준 39 to ※ 영업일자 기준 40
과목 좋아요 | bar: ※ 영업일자 기준 40 to ※ 영업일자 기준 41
|  | 직업정보 | 카드뉴스 CRUD (메인화면 카드뉴스 연계) | bar: ※ 영업일자 기준 47 to ※ 영업일자 기준 49
|  | 학과정보 | 학과정보 CRUD 수정 (개설대학 포함) | bar: ※ 영업일자 기준 42 to ※ 영업일자 기준 45
계열별 추천과목 CRUD | bar: ※ 영업일자 기준 44 to ※ 영업일자 기준 46
카드뉴스 CRUD (메인화면 카드뉴스 연계) | bar: ※ 영업일자 기준 47 to ※ 영업일자 기준 49
|  | 과목정보 | 카드뉴스 CRUD (메인화면 카드뉴스 연계) | bar: ※ 영업일자 기준 47 to ※ 영업일자 기준 49
|  | 기타 | 선택과목설계(과목선정사유) 관련 | bar: ※ 영업일자 기준 50 to ※ 영업일자 기준 51
| 환경 및 기타 개발 | 기타 | 소개 데이터 S3 업로드 및 연동 확인 | bar: ※ 영업일자 기준 27
개설대학 이미지 업로드 및 연동 확인 | bar: ※ 영업일자 기준 52
|  | 배포 및 테스트 | 수정사항 반영 및 디버깅 | bar: ※ 영업일자 기준 53 to ※ 영업일자 기준 62
배포 | bar: ※ 영업일자 기준 63 to ※ 영업일자 기준 65
DB 마이그레이션 | bar: ※ 영업일자 기준 66 to ※ 영업일자 기준 68